Проект

**План работы СПК**

**в области геопространственных данных**

**на 2017 – 2018 годы**

**Задача 1: Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в области геопространственных данных**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.1. | Проведение мониторинга рынка труда в области геопространственных данных (геодезия, маркшейдерия, геология) на основе информации из открытых источников | Октябрь 2017 г. |  |
| 1.2. | Подготовка предложений по актуализации Справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 832 (в редакции приказа Минтруда России от 10.02.2016 № 46) по профессиям в области геопространственных данных | Декабрь 2017 г. |  |
| 1.3. | Подготовка предложений по актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий» в части перечня и характеристик профессий в области геопространственных данных (геодезия, маркшейдерия, геология) | Март  2018 г. |  |
| 1.4. | Формирование прогноза появления новых должностей и профессий на период до 2030 года в области геопространственных данных (геодезия, маркшейдерия, геология) | Июнь  2018 г. |  |
| 1.5. | Формирование Справочника профессий рабочих и должностей служащих в области геопространственных данных (геодезия, маркшейдерия, геология) | Ноябрь  2018 г. |  |
| … |  |  |  |

**Задача 2: Координация разработки, актуализация и организация применения профессиональных стандартов и квалификационных требований в области геопространственных данных**

| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Определение областей профессиональной деятельности, требующих разработки профессиональных стандартов, относящихся к сфере ответственности Совета | Октябрь 2017 г. |  |
| 2.2. | Проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, относящихся к сфере ответственности Совета (по обращениям организаций – разработчиков профессиональных стандартов) | В течение 2017-2018 гг., по мере поступления |  |
| 2.3. | Координация работы по разработке (актуализации) и проведению профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов в области геопространственных данных | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 2.4. | Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проектов профессиональных стандартов в области геопространственных данных, устранение замечаний, доработка макетов ПС по результатам проведенных обсуждений, утверждение проектов ПС для представления в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 2.5. | Подготовка предложений по разработке (актуализации) профессиональных стандартов для включения в Перечень профессиональных стандартов, запланированных для разработки (актуализации) в 2018 году и последующий период в рамках работы Совета | Декабрь  2017 г. |  |
| 2.6. | Формирование Перечня профессиональных стандартов, запланированных для разработки (актуализации) в 2018 году и последующий период в рамках работы Совета | Март  2018 г. |  |
| 2.7. | Информирование членов Совета о проведении на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru/ общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов, возможных к применению в организациях, осуществляющих деятельность в области геопространственных данных | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 2.8. | Разработка рекомендаций по применению профессиональных стандартов в области геопространственных данных | Июнь 2018 г. |  |
| … |  |  |  |

**Задача 3: Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований по видам профессиональной деятельности в области геопространственных данных**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 3.1. | Разработка отраслевой рамки квалификаций в области геопространственных данных (далее – ОРК) | Июль  2018 г. |  |
| 3.2. | Разработка рекомендаций по применению ОРК | Ноябрь  2018 г. |  |
| … |  |  |  |

**Задача 4: Организация, координация и контроль деятельности по независимой оценке квалификации в области геопространственных данных**

| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Разработка нормативных документов Совета, регламентирующих деятельность по независимой оценке квалификации в области геопространственных данных:  – Порядок отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области геопространственных данных;  – Порядок оценки квалификации и допуска экспертов к участию в работе экспертной комиссии центра оценки квалификаций в области геопространственных данных;  – Положение об апелляционной комиссии Совета по профессиональным квалификациям в области геопространственных данных по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации;  – Порядок разработки оценочных средств для проведения профессиональных экзаменов при осуществлении независимой оценки квалификации в области геопространственных данных;  – Порядок проведения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена центром оценки квалификаций в области геопространственных данных. | Июнь  2018 г. |  |
| 4.2. | Организация разработки проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Август 2018 г. |  |
| 4.3. | Организация разработки и утверждение комплектов оценочных средств (КОС) для проведения независимой оценки квалификаций в области геопространственных данных | Сентябрь 2018 г. |  |
| 4.4. | Проведение экспертизы заявлений юридических лиц, претендующих на наделение полномочиями ЦОК в области геопространственных данных, и организация проверок их соответствия установленным требованиям | В течение 2018 г. |  |
| 4.5. | Отбор организаций для выполнения функций ЦОК и наделение их полномочиями по независимой оценке квалификации в области геопространственных данных | В течение 2018 г. |  |
| 4.6. | Проверка, обработка и признание представленных ЦОК результатов независимой оценки квалификации, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации | В течение 2018 г. |  |
| 4.7. | Формирование Апелляционной комиссии Совета | Октябрь  2018 г. |  |
| 4.8. | Организация разработки и утверждение оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций в области геопространственных данных | Ноябрь  2018 г. |  |
| 4.9. | Определение потребностей и организация подготовки экспертов по основным направлениям развития системы профессиональных квалификаций в области геопространственных данных | В течение 2018 г. |  |
| 4.10. | Подготовка предложений (формирование требований) по организации мониторинга и контроля деятельности ЦОК и формам отчетности ЦОК по результатам деятельности | Октябрь 2018 г. |  |
| 4.11. | Ведение мониторинга и контроля деятельности ЦОК и формам отчетности ЦОК по результатам деятельности | В течение 2018 г. |  |
| 4.12. | Ведение реестра сведений о результатах проведения независимой оценки квалификации в области геопространственных данных | В течение 2018 г. |  |
| 4.13. | Направление в Национальное агентство развития квалификаций информации о ЦОК и выданных свидетельствах о квалификации для ее внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации | В течение 2018 г. |  |
| … |  |  |  |

**Задача 5: Организация деятельности, направленной на обновление профессионального образования, формирование системы**

**профессионально-общественной аккредитации (далее также – ПОА) профессиональных образовательных программ в области геопространственных данных**

| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Разработка Перечня федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) высшего образования, среднего профессионального образования, образовательных программ, относящихся к компетенции Совета | Октябрь  2017 г. |  |
| 5.2. | Рассмотрение соответствия действующих профильных ФГОС, программ СПО и ВПО в области геопространственных данных требованиям разрабатываемых профессиональных стандартов.  Подготовка предложений по их актуализации с учетом разработанных профессиональных стандартов в области геопространственных данных | Март  2018 г. |  |
| 5.3. | Участие в работе федеральных учебно-методических объединений (ФУМО) по актуализации и разработке новых образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования с учетом требований профессиональных стандартов | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 5.4. | Разработка требований, предъявляемых к кадровым, методическим, материальным и информационным ресурсам образовательных программ ВО и СПО, относящихся к области геопространственных данных | Май  2018 г. |  |
| 5.6. | Проведение экспертизы проектов ФГОС профессионального образования в области геопространственных данных (по обращениям организаций – разработчиков образовательных стандартов) | В течение 2017-2018 гг., по мере поступления |  |
| 5.7. | Подготовка рекомендаций для разработки и актуализации образовательных программ ВО и СПО по должностям и профессиям в области геопространственных данных | Апрель  2018 г. |  |
| 5.8. | Организация выступления представителей компаний, осуществляющих деятельность в области геопространственных данных, на заседаниях СПК в области геопространственных данных по вопросу участия в проектировании и реализации образовательных программ ВО и СПО | Июнь  2018 г. |  |
| 5.9. | Участие в формировании перечней направлений подготовки кадров в области геопространственных данных по основным профессиональным образовательным программам ВО и СПО в соответствии с принятой профессионально-квалификационной структурой | В течение 2018 г. |  |
| 5.10. | Участие в разработке и реализации дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по целевой подготовке кадров компаний, осуществляющих деятельность в области геопространственных данных, с учетом требований профессиональных стандартов | В течение 2018 г. |  |
| 5.11 | Проведение профессионально-общественной аккредитации (ПОА) образовательных программ по заявлениям образовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | В течение 2018 г., по мере поступления |  |
| … |  |  |  |

**Задача 6: Организационное, нормативно-методическое и информационное сопровождение деятельности СПК в области геопространственных данных**

| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Утверждение Плана работы Совета на 2018 год | Январь  2018 г. |  |
| 6.2. | Подготовка обзора развития национальной системы профессиональных квалификаций | Ежеквартально |  |
| 6.3. | Подготовка предложений о целесообразности формирования групп экспертов из числа работников организаций, осуществляющих деятельность в области геопространственных данных, в том числе не вошедших в состав Совета, для проработки вопросов, связанных с деятельностью Совета, подготовки предложений с последующим рассмотрением их на заседаниях Совета | В течение 2018 г. |  |
| 6.4. | Подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов федерального уровня в рамках компетенций Совета (по мере необходимости) | В течение 2018 г. |  |
| 6.5. | Проведение рабочих встреч, консультаций с представителями советов по профессиональным квалификациям других отраслей, рабочих групп Национального совета по вопросам реализации решений Национального совета | В течение 2018 г. |  |
| 6.6. | Обеспечение информационной открытости деятельности Совета на сайте http://mwork.su | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 6.7. | Подготовка и обеспечение проведения заседаний Совета |  |  |
| 6.8. | Проведение в рамках ежегодных конференций СМР широкого обсуждения работы по профессиональным квалификациям с участием представителей органов государственной власти, общественных организаций, объединений работодателей, профессионального сообщества | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 6.9. | Проведение семинаров, круглых столов и др., по развитию системы профессиональных квалификаций | В течение 2017-2018 гг. |  |
| 6.10. | Публикации в СМИ по теме развития профессиональных квалификаций в России | В течение 2017-2018 гг. |  |
| … |  |  |  |